2026년 SCNU 창업동아리 중간점검 보고서

| 동아리명 | Fitconnect | 대표자명 | 최성원 |
| --- | --- | --- | --- |
| 아이템명 | Fitconnect | 현재단계 | ☐ 아이디어 ☑ 시제품 제작 ☐ 시장검증 ☐ 매출 발생 |

| 목표 대비 수행률 | 70% | 한국어 모바일 MVP, 운영자 웹, 백엔드 API, Docker 로컬 배포와 제출 문서를 구축했다. Supabase 실데이터 전환, 파일럿 사용자 검증, 스토어 배포는 진행 예정이다. |
| --- | --- | --- |

주요 활동 내용

| 일자 | 성과 | 활동 내용 |
| --- | --- | --- |
| 4.17. | 창업동아리 오리엔테이션 | 운영 일정, 지원금 집행 기준, 중간점검 방향 확인 |
| 5.20.~22. | 첨단소재캠프 | 창업 아이디어 발굴 및 창업 프로그램 참여 |
| 5.28.~29. | 리벨업캠프 | 창업동아리 발표, 컨설팅, 아이템 고도화 방향 검토 |
| 6.03.~04. | 1차 시제품 설계 확정 | 코치 예약, 식단 코칭, 운동 의류 추천 MVP 흐름 확정 |
| 6.04. | MVP 시제품 구현 | 한국어 모바일 앱, 운영자 웹, 백엔드 API, Docker 로컬 배포 구현 |
| 6.04. | 배포·지식재산권 서류 정리 | 개인정보·약관·보안·저작권 등록 증빙 패키지 초안 작성 |
| 6.16. | 중간점검 자료 작성 | GitHub 업로드 준비, 중간보고서, 향후 추진 계획 정리 |

지원금 집행현황(6월말기준)

| 집행비목 | 배정지원금(원) | 집행금액(원) | 잔액 |
| --- | --- | --- | --- |
| 재료비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 연구개발비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 일반운영비 | 200,000 | 160,000 | 40,000 |
| 합계 | 1,000,000 | 160,000 | 840,000 |

| 향후 활동 계획 | 시제품 개발 계획 Supabase 실데이터 연결, 핵심 플로우 검증, TestFlight/내부 테스트 배포 준비. 활동 목표 7월 중 파일럿 5~10명 피드백 수집 후 시장검증 단계로 전환. 산출물 한국어 앱·운영자 웹·API/Docker 패키지·시연 영상·보안/저작권 증빙. 지원금 사용 계획 재료비=화면/테스트 자료, 연구개발비=DB/배포/AI 검증, 운영비=멘토링/발표/영상 제작. 요청사항 도메인·서버·내부 테스트·홍보물 예산 조정 또는 추가 지원 검토 요청. |
| --- | --- |

| 목표 미달사유 | 실서비스 검증과 앱스토어 배포는 미완료이나 한국어 MVP, 운영자 웹, API, Docker 로컬 배포, 개인정보·보안·저작권 증빙 문서는 구축했다. 남은 기간 Supabase 실데이터, 파일럿 테스트, 스토어 테스트 배포를 진행한다. |
| --- | --- |

우리 창업동아리는 위 내용과 같이 중간보고서를 제출합니다.

2026년  06월  17일

동아리 대표 :        최성원        (서명/날인)

국립순천대학교 창업지원단장 귀하